附件

如皋市基层政务公开标准化规范化试点任务分工及进度安排

| 序号 | 试点任务 | 具体事项 | 责任单位 | 指导单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正式启动试点 | 建立如皋市基层政务公开试点工作领导小组 | 如皋市政府办 |  | 2017年8月 |
|  |  | 研究借鉴其他省市政务公开标准化成功经验 |  |  |  |
|  |  | 制订我市试点方案，并报请南通市政府批准 |  |  |  |
| 2 | 制定目录标准 | 规范梳理试点范围的权责清单，提高权力运行流程图配置水平 | 试点涉及部门 | 如皋市编办、法制办 | 2017年9月上旬 |
|  |  | 梳理规范试点范围的公共服务清单，制公共服务事项办事指南 | 试点涉及部门 | 如皋市编办、法制办 |  |
|  |  | 审核公共服务清单及办事指南 | 如皋市编办、法制办 |  |  |
|  |  | 全面梳理政务公开事项，对公开事项进行条目式逐项细化分类 | 试点涉及部门 | 如皋市政府办 | 2017年9月下旬 |
|  |  | 汇总编制政务公开事项标准目录 | 试点涉及部门 | 如皋市政府办 | 2017年11月 |
|  |  | 全面梳理和优化政务公开工作流程 | 试点涉及部门 |  | 2017年12月 |
|  |  | 规范“五公开”工作流程，健全政务公开制度 | 试点涉及部门 | 如皋市政府办 |  |
| 序号 | 试点任务 | 具体事项 | 责任单位 | 指导单位 | 完成时间 |
| 2 | 制定目录标准 | 统一公布政务公开事项目录、政务公开工作流程 | 如皋市政府办 |  | 2017年12月 |
|  |  | 优化“中国如皋”网站信息公开、政策解读、政务服务等专栏，强化智能搜索功能，完善依申请公开平台 | 如皋市政府办 |  |  |
|  |  | 建设微政务新媒体矩阵 | 如皋市政府办 |  |  |
|  |  | 建立政务公开在线监督平台 | 如皋市政府办 |  |  |
| 3 | 开展标准应用 | 发挥各类平台作用，开展政务公开标准化应用，不断固化政务公开工作流程 | 试点涉及部门 | 如皋市政府办 | 2018年1月 |
|  |  | 组织试点涉及部门进行交流评估 | 如皋市政府办 |  | 2018年2月 |
| 4 | 组织试点总结 | 对试点工作进行总结，形成书面报告上报政府办 | 试点涉及部门 |  | 2018年6月 |
|  |  | 对我市试点工作进行总结，形成书面报告报南通政府办 | 如皋市政府办 |  | 2018年7月 |

备注：试点涉及部门为如皋市行政审批局、规划局、城管局、发改委、财政局、国税局、地税局、环保局、市场监管局、安监局、文广新局、司法局